## Текущи
№ | Текущи корекции | Статус | Зададено на | Срок
1 | При преместване на човек от един екип в друг системата да иска потвърждение |  | 2016-03-21 | 2016-03-23
2 | При промяна на даните за екип данните да се опресняват на екрана |  | 2016-03-21 | 2016-03-23
3 | Да се разделят екипите по цвят, за да е по-лесно да се различават |  | 2016-03-21 | 2016-03-23
4 | Да може да се прави разпечатка на екипите за отделно звено |  | 2016-03-21 | 2016-03-23
5 | Прогнозния график да предупреждава при прегенериране, че старата версия на графика ще бъде изтрита | Готово | 2016-03-21 | 2016-03-23
6 | Екипите да се сортират по работно време | Готово | 2016-03-21 | 2016-03-21
7 | Да се визуализира номер на екипа - момента не ми е ясно какво сме имали предвид |  | 2016-03-21
8 | Името на екипа да е само число - т.е. да не може да се въвеждат букви в инмето | Готово | 2016-03-21 | 2016-03-22
9 | Досието на лицето да се затваря автоматично след нанесени корекции в назначението на лицето | Готово | 2016-03-21 | 2016-03-21
10 | В прозореца за лични данни да се извадят смяна, филиал, длъжност |  | 2016-03-21 | 2016-03-25
11 | Да се визуализира ноемра на линейката при експорт на графика | Готово | 2016-03-21 | 2016-03-23
12 | Да се генерира графика за печат с размер на листа А3 | Готово | 2016-03-21 | 2016-03-23
13 | Да се добави ред общ брой екипи в рекапитулацията |  | 2016-03-21 | 2016-03-23
14 | Да се зададе работно време за всички длъжности от типа лекар, мед пресонал и шофьори - 7 часа. | Готово | 2016-03-22 | 2016-03-23
15 | Да се добави за всички структури да има списък с базови длъжности | Готово | 2016-03-22 | 2016-03-23
16 | Прозореца редкация на екип да се затваря автоматично след запазване на промените. | Готово | 2016-03-22 | 2016-03-23
17 | При преместване на лице в друго звено, автоматично да вади лицето от текущия му екип в старото звено | Готово | 2016-03-22 | 2016-03-22
18 | Всички лица участващи в основен екип към звено в което не принадлежат да се извадят от екипа. | Готово | 2016-03-22 | 2016-03-22
19 | За всички служители по смените на ЦСМП без санитарите да се зададе работно време 7 часа | Готово | 2016-03-22 | 2016-03-23
20 | За всички смени на ЦСМП да се добавят стандартни длъжности (АКУШЕРКА„ МЕД. СЕСТРА, ЛЕКАР, ФЕЛДШЕР, ШОФЬОР | Готово | 2016-03-22 | 2016-03-23
21 | Да се прави генерация на графици на база звено, а не само на база цялата организация -отпада. Вместо това при преместване на служител от едно звено в друго да се прегенерира графика му в съответствие на графика на звеното приемник. |  | 2016-03-23 | 2016-04-01
22 | Да се утвърждава графика на база звено |  | 2016-03-23 | 2016-03-28
23 | Да се оцветяват колоните в таблиците за персоналните графици | Готово | 2016-03-23 | 2016-03-24
24 | Да се отваря досието на лицето от прозореца графици и да се опресняват данните след редакция. | Готово | 2016-03-23 | 2016-03-24
Функционалности за довършване
| 1. Да може да се утвърждава генерирания и коригиран прогнозен график |  |  | 2016-03-25
| 2. Да може да се генерира дневен график |  |  | 27.032
| 3. Да може да се редактира графика на всяко лице по отделно |  |  | 2016-03-24
| 4. Да може да се импортират данни за присъствените форми |  |  | 2016-04-01
| 5. Да може да се генерира прогнозен отчет за ТРЗ на базата на присъствените форми и графика за текущия месец |  |  | 2016-04-15