## Sheet1
Дата | Лице | Брой часове | Цена | Резултат | Други фиксирани разходи
12.2015 | Емо | 2 | 100 | Разписан въпросник и организационни разговори | Външни консултанти | 2000 | 12.2015 | ИЕИ | 2 | 100 | Разписан въпросник и организационни разговори
1.2016 | Емо | 2 | 100 | Организационни разговори и обсъждане на работен процес. | QA -100 часа | 1000 | 1.2016 | ИЕИ | 2 | 100 | Организационни разговори и обсъждане на работен процес.
2016-01-11 | Емо | 3 | 150 | Разписване на задание | Лицензи | 2400 | 1.2016 | Д.Ч. | 3 | 300 | Срещи на място и подпомагане на сключването на договор
2016-01-12 | Емо | 2 | 100 | Среща на място за уточняване на заданието | Хранилище за данни за 1 год. | 200 | 1.2016 | ИЕИ | 6 | 300 | Срещи на място и работа по сключването на договор
2016-01-18 | Емо | 4 | 200 | Работа по заданието - произведена нова верися на документа. |  |  | 2016-01-12 | ИЕИ | 2 | 100 | Среща на място за уточняване на заданието
2016-01-18 | Емо | 1 | 50 | Обсъждане на заданието | Общо външни разходи | 5600 | 2016-01-14 | ИЕИ | 2 | 100 | Срещи на място и работа по сключването на договор
2016-01-19 | Emo | 1 | 50 | Проектиране на база данни |  |  | 2016-01-15 | ИЕИ | 4 | 200 | Среща на място за уточняване на заданието и сключване на договор
2016-01-20 | Емо | 2 | 100 | Проектиране на база данни. Съставяне на основа на проект |  |  | 2016-01-18 | ИЕИ | 1 | 50 | Обсъждане на заданието
2016-01-20 | Емо | 1 | 50 | Реализирана Login функционалност |  |  | 2016-01-21 | ИЕИ | 2 | 100 | Среща на място за уточняване на бизнес процеса по генериране на графици
2016-01-20 | Емо | 0.5 | 25 | Добавена възможност в цялото приложение да се преминава към следващ елемент от потребителския интерфейс с натискане на Enter (не само с Tab) |  |  | 2016-01-21 | ИЕИ | 1 | 50 | Вътрешно обсъждане и уточняване на заданието
2016-01-21 | Емо | 2 | 100 | Среща на място за уточняване на бизнес процеса по генериране на графици
2016-01-21 | Емо | 1 | 50 | Вътрешно обсъждане и уточняване на заданието
2016-01-22 | Емо | 1 | 50 | Реализирана номенклатура линейки
2016-01-23 | Емо | 4 | 200 | Реализирана номенклатура типове длъжности, длъжности в организацията, изчистена бизнес логиката на приложението с оглед автоматизирано поставяне на потребителски идентификатор и времеви маркер за всеки запис в базата данни. Настроено прихващането на грешки при дублиране на запис в номенклатура.
2016-01-24 | Емо | 1 | 50 | Настроена базата данни по всички номенклатурни таблици да има защита от дублиране
2016-01-24 | Емо | 2 | 100 | Работа по изграждането на дървовидната структура на организацията
2016-01-25 | Emo | 1 | 50 | Завършена дървоводната структура
2016-01-26 | Емо | 1 | 50 | Завършени длъжности в организацията
2016-01-27 | Emo | 1 | 50 | Прихванати ситуации при изтриване на обекти - издава подходящо съобщение за грешка, когато изтриването е недопустимо.
2016-01-27 | Емо | 1 | 50 | Контекстни менюта в структрата на организацията за разместване на дървиводната структура и за разместване на реда на длъжностите в структурата.
2016-02-06 | Емо | 1 | 50 | Проектирани класификатори по НКПД и ЕКАТТЕ с автоматичен импорт. Реализация - за HR модула, ако има такъв.
2016-02-06 | Емо | 1 | 50 | Доработени длъжности, звена и длъжности в организацията да имат дата на валидност
2016-02-07 | Emo | 2 | 100 | Реализиран прозореца за визуализация на картотеката и заявките за избор на лица
2016-02-07 | Емо | 1 | 50 | Работа по реализацията на прозореца за висуализация и редакция на лични данни и данни за назначения.
2016-02-11 | Emo | 1 | 50 | Проучване на начини за реализация на одит лог
2016-02-12 | Емо | 2 | 100 | Реализация на одит лог
2016-02-12 | Емо | 6 | 300 | Проектиране на функционалност за екипи, членове на екипи, коли на екипи, всички различни видове графици (дневен, месечен, шестмесечен, присъствена форма)
2016-02-16 | Емо | 1 | 50 | Проектиране на потребителски контроли за прозорците на досието
2016-02-17 | Емо | 1 | 50 | Изчистване на проблеми в архитектурата бизнес логиката
2016-02-18 | Емо | 1 | 50 | Изчистване на проблеми в архитектурата на базата данни
2016-02-18 | Емо | 1 | 50 | Въвеждане на структурата на организацията
2016-02-18 | Емо | 1 | 50 | Изчистване на проблеми в архитектурата бизнес логиката - приключени
2016-02-18 | Emo | 0.5 | 25 | Импорт на данни за длъжностите в организацията
2016-02-18 | Емо | 0.5 | 25 | Импорт на данни за длъжностите в структурата на организацията
2016-02-19 | Емо | 2 | 100 | Подготовка на данните от щатното разписание за импорт
2016-02-20 | Emo | 2 | 100 | Програма за импорт на данните от щатно разписание
2016-02-21 | Емо | 4 | 200 | Импорт на данните от щатните разписания
2016-02-23 | Емо | 1 | 50 | Реализация на частта от досието за въвеждане и редакция на лични данни
2016-02-24 | Емо | 3 | 150 | Реализация на универсален метод за попълване на комбобоксове.
2016-02-25 | Емо | 3 | 150 | Работа по прозореца с назначенията - готов потребителски интерфейс.
2016-02-26 | Емо | 3 | 150 | Логика за запазване и обновяване на интерфейса за назначенията. Добавени и попълнени допълнителни номенклатури
2016-02-26 |  | 1 | 50 | Реализиран прозореца за работни дни през годината
2016-02-27 |  | 1 | 50 | Разработен универсален метод за получаване на списък с активни или всички обекти от номенклатура
2016-02-27 |  | 0.5 | 25 | Номенклатура видове линейки и разширение на номенклатурата за линейки
2016-02-27 |  | 0.5 | 25 | Видове договори и видове правоотношения
2016-02-27 |  | 2 | 100 | Шофьори и линейки
2016-02-29 |  | 1 | 50 | Обсъждане на формата на ексела за сменната форма
2016-03-01 |  | 0.5 | 25 | Оправяне на проблем при редакция на звено в структурата на организацията и оправяне на проблем при редакция на работни и неработни дни в годината.
2016-03-02 |  | 1 | 50 | Дизайн на прозореца за редакция на екип
2016-03-03 |  | 0.5 | 25 | Добавено отбелязване на националните празници
2016-03-03 |  | 1 | 50 | Логика за попълване на модела за редакция на екип
2016-03-03 |  | 1 | 50 | Логика за попълване на комбобоксовете за членове на екипа и линейките
2016-03-03 |  | 1 | 50 | Редакция на различни места в кода, за съвместване на дребните промени свързани с изграждането на екипите
2016-03-03 |  | 1 | 50 | Тест на функционалността за екипите
2016-03-03 |  | 0.5 | 25 | Добавено работно време за линейките
2016-03-03 |  | 1 | 50 | Логика за попълване на модела за разглеждане на екипите
2016-03-04 |  | 1 | 50 | Подобряване на производителсността на селектирането на екипите
2016-03-04 |  | 0.5 | 25 | Подготовка на файлове и инструкции за съставяне на тест план.
2016-03-04 |  | 0.5 | 25 | При преместване на човек от екип в екип старата му позиция се изтрива
2016-03-04 |  | 0.5 | 25 | Въвеждане на 30 екипа
2016-03-04 |  | 0.5 | 25 | Импортиране на данни за линейки
2016-03-04 |  | 2 | 50 | Импорт на лични данни (най-вано - работното време)
2016-03-04 |  | 1.5 | 75 | Обучение Боро
2016-03-04 |  | 0.5 | 25 | Добавен брой смени в звено
2016-03-08 |  | 1 | 50 | Създадена функционалност за временни екипи.
2016-03-09 |  | 2 | 100 | Създадена визуализация за графиците по смени и екипи. Създаден дизайн на личните графици.
2016-03-07 |  | 1 | 50 | Създадена таблицата в базата данни за графиците
2016-03-14 |  | 3 | 150 | Реализиран интерфейс за отпуски на служител, и полагаем годишен отпуск.
2016-03-14 |  | 0.5 | 25 | Добавени годишни отпуски за всички служители.
2016-03-15 |  | 2 | 50 | Проектиране на визуализациите на видовете графици, номенклатура на видовете графици и генерация на графиците
2016-03-15 |  | 0.5 | 25 | Реализация на номенклатура за видове графици
2016-03-15 |  | 1.5 | 75 | Реализация на визуализацията на екипи съчетани с графици, филтър по дата и по вид график
2016-03-16 |  | 4 | 200 | Реализация на логиката за генериране на графици, вмъкване на отпуските в графиците
2016-03-17 |  | 3 | 150 | Реализация на потребителски интерфейс за генериране на графиците. Тестване на логиката на генерираенто, чистене на проблеми, разписана логика за запаметяване на графици.
2016-03-18 |  | 0.5 | 25 | Добавени полетата ТРЗ код и Графици код
2016-03-18 |  | 1.5 | 75 | Довършено генерирането на графици с правилна формула
2016-03-18 |  | 0.5 | 25 | Добавено описание на редовете въф формата за работни дни през месеца.
2016-03-19 |  | 2 | 100 | Реализация на нова логика за бързо визуализиране на графиците и екипите в организацията
2016-03-19 |  | 2 | 100 | Реализация на нов потребителски интерфейс за бързо визуализиране на графиците и екипите в организацията.
2016-03-21 |  | 4 | 200 | Генерация на графици.
2016-03-21 |  | 4 | 200 | Внедряване и доработки на място
2016-03-22 |  | 2 | 100 | Корекции по функционалността за редакция на екипи
2016-03-23 |  | 4 | 200 | Корекции по различни функционалности, задаване на работно време и списък от слъжности за вяско от сменните звена.
2016-03-24 |  | 6 | 300 | Разработка на потребителски интерфейс за отразяване на личен график и присъствена форма. Отваряне на досието от прозореца графици и оцветяване на колоните за неработни дни.
2016-03-26 |  | 1 | 50 | Анализ с телефонен разговор на натрупаните бележки.
2016-03-28 |  | 1 | 50 | Редакция на схемата за калкулация на часове отсъствия.
2016-03-28 |  | 1 | 50 | Разпечатка на график за отделно звено
2016-03-29 |  | 2 | 50 | Генерация на график за отделно звено
2016-03-29 |  | 1 | 50 | Редакция на експорта, според потребителските изисквания
2016-03-29 |  | 1 | 50 | Корекции при генерирането на отсъствия в графика.
2016-03-30 |  | 1 | 50 | Утвърждаване на месечен график по звено
2016-03-30 |  | 3 | 150 | Работа по експорта на дневни графици
2016-03-30 |  | 0.5 | 25 | Добавен вид екип трупен
2016-03-30 |  | 0.5 | 25 | Обучение Мира и дистанционна поддръжка.
2016-03-30 |  | 0.5 | 25 | Мариана - дистанционна поддръжка
2016-03-30 |  | 0.5 | 25 | Временните графици показват само смените за съответната дата.
2016-03-31 |  | 0.5 | 25 | Форматиране на шаблона за дневни графици.
2016-03-31 |  | 0.5 | 25 | Тест на правилния експорт на дневни графици
2016-03-31 |  | 5 | 250 | разработка на логиката за експорт на дневни екипи и резерви
Цена до момента |  |  | 7650

## Sheet2
5760000
3500000
2400000
2400000
2400000
2400000
5040000
960000
6000000
2880000
240000
480000
34460000